## smart robot car
Smart Robot Car
Manage any type of project. Assign owners, set timelines and keep track of where your project stands.
To-Do
Name | Owner | Status | Due date | Priority | Timeline - Start | Timeline - End | Last updated | Dependent On
meeting to check the progress (12/11/24) | Fragkaki Klairi, Marios Tsaousidis, Anastasia Marmarou | Done | 2024-11-12 | High | 2024-11-12 | 2024-11-12 | Fragkaki Klairi 17 Dec, 2024 2:11 PM
Οργάνωση και περιγραφή των αρμοδιοτήτων στην αναφορά | Anastasia Marmarou | Working on it | 2024-12-30 | Medium | 2024-11-12 | 2024-12-30 | Fragkaki Klairi 17 Dec, 2024 2:20 PM | meeting to check the progress (12/11/24)
Να παραγγείλουμε τους αισθητήρες | Marios Tsaousidis | Done | 2024-12-10 | High | 2024-12-03 | 2024-12-10 | Fragkaki Klairi 17 Dec, 2024 1:59 PM | meeting to check the progress (12/11/24)
Να ξεκινήσουμε την Αναφορά | Anastasia Marmarou | Done | 2024-12-10 | High | 2024-12-03 | 2024-12-10 | Fragkaki Klairi 17 Dec, 2024 1:59 PM | meeting to check the progress (12/11/24)
Να συναρμολογήσουμε το ρομπότ | Fragkaki Klairi | Done | 2024-12-17 | Medium | 2024-12-06 | 2024-12-10 | Fragkaki Klairi 17 Dec, 2024 2:00 PM | Να παραγγείλουμε τους αισθητήρες
Να βρούμε βιβλιοθήκες σε Micropython | Marios Tsaousidis | Done | 2024-12-17 | Medium | 2024-12-01 | 2024-12-10 | Fragkaki Klairi 17 Dec, 2024 2:00 PM | Να παραγγείλουμε τους αισθητήρες
Να δοκιμάσουμε κώδικες για την κίνηση | Marios Tsaousidis | Working on it | 2024-12-18 | Medium | 2024-12-11 | 2024-12-18 | Fragkaki Klairi 17 Dec, 2024 2:00 PM | Να παραγγείλουμε τους αισθητήρες
Καταγραφή δοκιμών και πέρασμα στην Αναφορά | Fragkaki Klairi | Working on it | 2024-12-18 | Medium | 2024-12-11 | 2024-12-18 | Fragkaki Klairi 17 Dec, 2024 2:00 PM | Να συναρμολογήσουμε το ρομπότ, Να βρούμε βιβλιοθήκες σε Micropython, Να δοκιμάσουμε κώδικες για την κίνηση
meeting to check the progress (16/12/24) | Marios Tsaousidis, Anastasia Marmarou, Fragkaki Klairi | Done | 2024-12-17 | High | 2024-12-15 | 2024-12-16 | Fragkaki Klairi 17 Dec, 2024 2:11 PM | Να παραγγείλουμε τους αισθητήρες, Να ξεκινήσουμε την Αναφορά, Να συναρμολογήσουμε το ρομπότ, Να βρούμε βιβλιοθήκες σε Micropython, Να δοκιμάσουμε κώδικες για την κίνηση, Καταγραφή δοκιμών και πέρασμα στην Αναφορά
Αναλυτική περιγραφή του συστήματος που θα αναπτυχθεί με εικόνες. | Marios Tsaousidis | Working on it | 2024-12-21 | Medium | 2024-12-13 | 2024-12-21 | Fragkaki Klairi 17 Dec, 2024 2:02 PM | meeting to check the progress (16/12/24), Να συναρμολογήσουμε το ρομπότ, Να ξεκινήσουμε την Αναφορά, Να δοκιμάσουμε κώδικες για την κίνηση
Αναλυτική περιγραφή της θεωρίας και των αλγορίθμων | Marios Tsaousidis | Working on it | 2024-12-21 | Medium | 2024-12-13 | 2024-12-21 | Fragkaki Klairi 17 Dec, 2024 2:03 PM | Να βρούμε βιβλιοθήκες σε Micropython, Να δοκιμάσουμε κώδικες για την κίνηση
Προσθήκη και περιγραφή του κώδικα που αναπτύχθηκε | Marios Tsaousidis | Working on it | 2024-12-21 | High | 2024-12-15 | 2024-12-21 | Fragkaki Klairi 17 Dec, 2024 2:04 PM | Να βρούμε βιβλιοθήκες σε Micropython, Να δοκιμάσουμε κώδικες για την κίνηση, Αναλυτική περιγραφή της θεωρίας και των αλγορίθμων
Λεπτομερή ανάλυση του κόστους κατασκευής με αναφορά | Anastasia Marmarou | Working on it | 2024-12-21 | Medium | 2024-12-15 | 2024-12-21 | Fragkaki Klairi 17 Dec, 2024 2:04 PM | Να παραγγείλουμε τους αισθητήρες
Καταγραφή του χρόνου εκτέλεσης του ρομπότ | Anastasia Marmarou | Done | 2024-12-15 | High | 2024-12-04 | 2024-12-15 | Fragkaki Klairi 17 Dec, 2024 2:06 PM | Καταγραφή δοκιμών και πέρασμα στην Αναφορά
meeting to check the progress (21/12/24) | Anastasia Marmarou, Marios Tsaousidis, Fragkaki Klairi | Not Started | 2024-12-21 | High | 2024-12-21 | 2024-12-21 | Fragkaki Klairi 17 Dec, 2024 2:11 PM | Αναλυτική περιγραφή του συστήματος που θα αναπτυχθεί με εικόνες., Αναλυτική περιγραφή της θεωρίας και των αλγορίθμων, Προσθήκη και περιγραφή του κώδικα που αναπτύχθηκε, Λεπτομερή ανάλυση του κόστους κατασκευής με αναφορά, Καταγραφή του χρόνου εκτέλεσης του ρομπότ, Μείωση του χρόνου και βελτίωση στην δημιουργία τριγώνου, Οργάνωση και περιγραφή των αρμοδιοτήτων στην αναφορά, Περιγραφή πειραμάτων που έχουν γίνει πριν την τελική παρουσίαση, Πληροφοριακό υλικό που αφορά τα υλικά και το λογισμικό
Μείωση του χρόνου και βελτίωση στην δημιουργία τριγώνου | Marios Tsaousidis | Working on it | 2024-12-31 | High | 2024-12-15 | 2024-12-31 | Fragkaki Klairi 17 Dec, 2024 2:06 PM | Καταγραφή δοκιμών και πέρασμα στην Αναφορά, Καταγραφή του χρόνου εκτέλεσης του ρομπότ
Περιγραφή πειραμάτων που έχουν γίνει πριν την τελική παρουσίαση | Fragkaki Klairi | Working on it | 2024-12-31 | High | 2024-12-15 | 2024-12-31 | Fragkaki Klairi 17 Dec, 2024 2:08 PM | Μείωση του χρόνου και βελτίωση στην δημιουργία τριγώνου, Καταγραφή δοκιμών και πέρασμα στην Αναφορά
Πληροφοριακό υλικό που αφορά τα υλικά και το λογισμικό | Fragkaki Klairi | Working on it | 2024-12-30 | Medium | 2024-12-15 | 2024-12-30 | Fragkaki Klairi 17 Dec, 2024 2:06 PM | Να παραγγείλουμε τους αισθητήρες, Να βρούμε βιβλιοθήκες σε Micropython, Να δοκιμάσουμε κώδικες για την κίνηση
meeting to check the progress (31/12/24) | Marios Tsaousidis, Fragkaki Klairi, Anastasia Marmarou | Not Started | 2024-12-31 | High | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Fragkaki Klairi 17 Dec, 2024 2:13 PM | Πληροφοριακό υλικό που αφορά τα υλικά και το λογισμικό, Περιγραφή πειραμάτων που έχουν γίνει πριν την τελική παρουσίαση, Οργάνωση και περιγραφή των αρμοδιοτήτων στην αναφορά, Μείωση του χρόνου και βελτίωση στην δημιουργία τριγώνου
|  |  | 2024-11-12 to 2024-12-31 |  | 2024-11-12 | 2024-12-31